## MEMORIAL CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | LARGURA | ALTURA | LOCAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 12.5 | 5 | 2.5 | EXTERNO
1.2 | 74220/001 | TAPUME EM CHAPAMETÁLICA | SINAPI | M2 | 240 | 150 | 1.6 | FECHAMENTOS E ISOLAMENTO, PERIMETRO DO TERRENO
1.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 12 | 3 | 4 | CANTERIRO DE OBRAS
1.4 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SINAPI | UN | 1 | 1 | 1 | CANTERIRO DE OBRAS
1.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 660.12 |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
2 | TRANSPORTE E SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SINAPI | M3 | 202.5 | RETIRADA DE MATERIAL ORGANICO 15 AM
2.2 | SERVIÇO EM TERRA
2.2.1 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | SINAPI | M3 | 32.71 | 163.55 | 0.2 | CORTE DA AREA ESCAVADA
2.2.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 248.28 | 496.57 | 0.5 | ATERRO DA EDIFICAÇÃO, EXCETO AREA ESCAVADA
2.2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 248.28 | 496.57 | 0.5 | ATERRO DA EDIFICAÇÃO, EXCETO AREA ESCAVADA
2.2.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 17.31 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | SAPATAS
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 137.5 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | SAPATAS
3.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 251.7 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | SAPATAS
3.1.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 285.5 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | SAPATAS
3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 23.6 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | SAPATAS
3.1.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 18.69 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | SAPATAS
3.1.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 62.8 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | SAPATAS E BALDRAMES
3.1.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 18.69 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL
3.2 | FUNDAÇÕES - BALDRAME
3.2.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 268.7 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | BALDRAMES
3.2.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 4.6 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | BALDRAMES
3.2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 955.6 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | BALDRAMES
3.2.4 | 96556 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | SINAPI | M3 | 14.44 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | BALDRAMES
3.2.5 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 254.37 | CONFORME PJTO ESTRUTURAL |  | BALDRAMES
3.2.6 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | SINAPI | M2 | 127.18 | PARTE DE CIMA DA AREA DAS FORMAS |  | BALDRAMES

## ORCAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 58543.35
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 12.5 | 524.31 | 130.4 | 654.71 | 8183.88
1.2 | 74220/001 | TAPUME EM CHAPA METÁLICA | SINAPI | M2 | 240 | 49.28 | 12.26 | 61.54 | 14769.6
1.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 12 | 476.08 | 118.4 | 594.48 | 7133.76
1.4 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SINAPI | UN | 1 | 1367.86 | 340.19 | 1708.05 | 1708.05
1.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 660.12 | 32.45 | 8.07 | 40.52 | 26748.06
2 | TRANSPORTE E SERVIÇOS EM TERRA | [7 empty] | 14369.12
2.1 | 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | SINAPI | M3 | 202.5 | 5.69 | 1.42 | 7.11 | 1439.78
2.2 | SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 12929.34
2.2.1 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | SINAPI | M3 | 32.71 | 1.49 | 0.37 | 1.86 | 60.84
2.2.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 248.28 | 5.06 | 1.26 | 6.32 | 1569.13
2.2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 248.28 | 30.35 | 7.55 | 37.9 | 9409.81
2.2.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 17.31 | 87.42 | 21.74 | 109.16 | 1889.56
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | FUNDAÇÕES - SAPATAS | [7 empty] | 22909.71
3.1.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 137.5 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 1397
3.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 251.7 | 9.95 | 2.47 | 12.42 | 3126.11
3.1.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 285.5 | 10.29 | 2.56 | 12.85 | 3668.68
3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 23.6 | 11.8 | 2.93 | 14.73 | 347.63
3.1.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 18.69 | 327.89 | 81.55 | 409.44 | 7652.43
3.1.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 62.8 | 41.18 | 10.24 | 51.42 | 3229.18
3.1.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 18.69 | 149.48 | 37.18 | 186.66 | 3488.68
3.2 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | [7 empty] | 37502.72
3.2.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 268.7 | 11.8 | 2.93 | 14.73 | 3957.95
3.2.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 4.6 | 10.29 | 2.56 | 12.85 | 59.11
3.2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 955.6 | 8.14 | 2.02 | 10.16 | 9708.9
3.2.4 | 96556 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | SINAPI | M3 | 14.44 | 512.77 | 127.53 | 640.3 | 9245.93
3.2.5 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 254.37 | 41.18 | 10.24 | 51.42 | 13079.71
3.2.6 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | SINAPI | M2 | 127.18 | 9.14 | 2.27 | 11.41 | 1451.12
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO SEM BDI: |  | 106775.03
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 26554.94
[7 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 133324.9

## RESUMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 58543.35 | 43.91%
2 | TRANSPORTE E SERVIÇOS EM TERRA |  | 14369.12 | 10.78%
3 | FUNDAÇÕES |  | 60412.43 | 45.31%
|  | VALOR ORÇAMENTO SEM BDI: | 106775.03 | 100
|  | VALOR BDI TOTAL: | 26554.94
|  | VALOR TOTAL COM BDI: | 133329.97

## COMPOSICOES
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 2.73 | 2.73
00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 4 | 5.08 | 20.32
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 1 | 450 | 450
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.11 | 11.19 | 1.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 474.28
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 12.08 | 12.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 10.33 | 20.66
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.01 | 236.7 | 2.37
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 35.11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 509.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 14.92
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 524.31
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 130.3959
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 654.71
1.2. 74220/001 - TAPUME EM CHAPA METÁLICA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001351 | CHAPA METÁLICA | SINAPI | UN | 0.22727 | 22.42 | 5.1
00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1.58 | 5.08 | 8.03
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.15 | 11 | 1.65
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.48
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 12.08 | 9.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.95 | 10.33 | 9.81
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 23.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 10.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.28
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 12.2559
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 61.54
1.3. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 3.4844 | 4.43 | 15.44
00006193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 3.9174 | 5.4 | 21.15
00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | SINAPI | UN | 0.0252 | 123 | 3.1
00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 0.0252 | 118.95 | 3
00011455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | SINAPI | UN | 0.0252 | 8.76 | 0.22
00011587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | SINAPI | M2 | 1 | 46.44 | 46.44
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 89.35
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | SINAPI | M2 | 0.0634 | 283.58 | 17.98
74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 0.0504 | 10.46 | 0.53
83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | SINAPI | M3 | 0.0269 | 288.56 | 7.76
84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 0.0252 | 51.94 | 1.31
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9794 | 12.08 | 11.83
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 3.7457 | 7.39 | 27.68
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2518 | 1.72 | 0.43
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2266 | 0.88 | 0.2
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0.2518 | 5.17 | 1.3
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0.2266 | 5.43 | 1.23
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.0755 | 6.81 | 0.51
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0.6219 | 1.56 | 0.97
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 0.6798 | 2.27 | 1.54
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.1259 | 6.25 | 0.79
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.0504 | 15.52 | 0.78
92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.0252 | 36.93 | 0.93
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 1.4396 | 8.91 | 12.83
93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 0.0252 | 8.82 | 0.22
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 0.0262 | 40.87 | 1.07
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SINAPI | M2 | 1.4396 | 33.14 | 47.71
94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 0.0755 | 537.13 | 40.55
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 0.006 | 10.39 | 0.06
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 1.4396 | 17.32 | 24.93
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 0.0504 | 13.83 | 0.7
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 0.0252 | 9.94 | 0.25
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 0.0067 | 24.78 | 0.17
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI | UN | 0.1007 | 73 | 7.35
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI | UN | 0.0252 | 66.5 | 1.68
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.3517 | 59.89 | 21.06
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.4048 | 61.42 | 24.86
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.0281 | 52.34 | 1.47
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.0323 | 53.43 | 1.73
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.5495 | 70.85 | 38.93
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.4284 | 90.01 | 38.56
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.0439 | 60.44 | 2.65
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 0.0342 | 75.04 | 2.57
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 345.12
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 434.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 41.61
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 476.08
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 118.4011
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 594.48
1.4. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | SINAPI | UN | 0.13333 | 56.15 | 7.49
00000420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | SINAPI | UN | 2 | 20.26 | 40.52
00000857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 3 | 8.41 | 25.23
00000937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | SINAPI | M | 27 | 5.23 | 141.21
00001062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 119.96 | 119.96
00001096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | SINAPI | UN | 2 | 67.25 | 134.5
00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | SINAPI | UN | 8 | 4.8 | 38.4
00001892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 4 | 1.17 | 4.68
00002392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | SINAPI | UN | 1 | 59.74 | 59.74
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 8 | 3.77 | 30.16
00002731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | SINAPI | M | 7.96 | 54.28 | 432.07
00003379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 | 33.12 | 33.12
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 2 | 7.35 | 14.7
00011267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | SINAPI | UN | 2 | 4.63 | 9.26
00012034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 2 | 3.33 | 6.66
00039176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 2 | 0.65 | 1.3
00039210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 2 | 0.48 | 0.96
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1099.96
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 12.48 | 99.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 10.33 | 82.64
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 182.48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1282.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 85.42
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1367.86
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 340.1868
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1708.05
1.5. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.7445 | 2.73 | 2.03
00004433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.4125 | 6.28 | 2.59
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.111 | 11.19 | 1.24
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.0256 | 18.64 | 0.48
00010567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.55 | 6.26 | 3.44
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.78
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 10.61 | 3.78
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7125 | 12.08 | 8.61
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0039 | 11.76 | 0.05
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0168 | 9.82 | 0.16
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.0046 | 306.87 | 1.41
99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SINAPI | UN | 1.5 | 1.16 | 1.74
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.75
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 6.92
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.45
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 8.0703
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.52
2.1. 72899 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0327 | 169.73 | 5.55
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 0.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.69
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 1.4151
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.11
2.2.1. 74205/001 - ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.00794 | 171.44 | 1.36
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0069 | 10.33 | 0.07
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.49
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 0.3706
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.86
2.2.2. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0059 | 170.3 | 1
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0065 | 26.59 | 0.17
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0027 | 2.6 | 0.01
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0098 | 1.68 | 0.02
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 144.71 | 0.87
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0065 | 42.03 | 0.27
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHP | 0.0055 | 110.55 | 0.61
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0436 | 10.33 | 0.45
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0027 | 72.17 | 0.19
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0098 | 19.37 | 0.19
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0.0069 | 29.1 | 0.2
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 130.31 | 0.12
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0.0115 | 40.67 | 0.47
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.57
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 0.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.06
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 1.2584
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.32
2.2.3. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.25 | 8.52 | 10.65
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.65
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 170.3 | 1.02
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003 | 26.59 | 0.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.659 | 10.33 | 6.81
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.274 | 14.08 | 3.86
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.254 | 10.55 | 2.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 5.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.35
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 7.548
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 37.9
2.2.4. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.459 | 12.14 | 17.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.138 | 10.33 | 42.75
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 60.46
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 60.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 26.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 87.42
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 21.7414
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 109.16
3.1.1. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 11.9 | 0.3
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.4655 | 0.15 | 0.07
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.37
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 9.96 | 0.29
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 12.08 | 1.08
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 5.72 | 5.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 7.09
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 0.68
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.14
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.0244
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.16
3.1.2. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 11.9 | 0.3
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.724 | 0.15 | 0.11
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.41
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0375 | 9.96 | 0.37
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1155 | 12.08 | 1.4
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 6.83 | 6.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.95
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.4746
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.42
3.1.3. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 11.9 | 0.3
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.15 | 0.18
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.48
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.049 | 9.96 | 0.49
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 12.08 | 1.82
92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 6.18 | 6.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.49
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 1.32
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.29
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.5591
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.85
3.1.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 11.9 | 0.3
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.9665 | 0.15 | 0.29
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.59
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0635 | 9.96 | 0.63
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1945 | 12.08 | 2.35
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 6.35 | 6.35
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9.33
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 1.88
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.8
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.9347
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.73
3.1.5. 94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.735 | 62.75 | 46.12
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 388.88 | 0.48 | 186.66
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.589 | 68.79 | 40.52
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 273.3
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3 | 10.33 | 23.76
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.45 | 9.36 | 13.57
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0.75 | 1.31 | 0.98
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0.7 | 0.32 | 0.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.53
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 311.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 16.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 327.89
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 81.5462
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 409.44
3.1.6. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 6.08 | 0.1
00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.605 | 5.08 | 3.07
00004517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.567 | 1.82 | 1.03
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.026 | 11.4 | 0.3
00006189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1.008 | 7.9 | 7.96
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 13.81 | 0.47
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.471 | 10.61 | 5
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.145 | 12.08 | 13.83
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.017 | 11.76 | 0.2
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.014 | 9.82 | 0.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 9.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.18
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 10.2415
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.42
3.1.7. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.846 | 12.08 | 22.3
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.846 | 12.14 | 22.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.538 | 10.33 | 57.21
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.672 | 1.24 | 0.83
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 1.174 | 0.31 | 0.36
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 103.11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 103.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 46.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 149.48
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 37.1757
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 186.66
3.2.1. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 11.9 | 0.3
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.9665 | 0.15 | 0.29
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.59
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0635 | 9.96 | 0.63
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1945 | 12.08 | 2.35
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 6.35 | 6.35
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9.33
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 1.88
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.8
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.9347
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.73
3.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 11.9 | 0.3
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.15 | 0.18
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.48
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.049 | 9.96 | 0.49
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 12.08 | 1.82
92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 6.18 | 6.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.49
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 1.32
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.29
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.5591
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.85
3.2.3. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 11.9 | 0.3
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.4655 | 0.15 | 0.07
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.37
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 9.96 | 0.29
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 12.08 | 1.08
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 5.72 | 5.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 7.09
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 0.68
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.14
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.0244
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.16
3.2.4. 96556 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.906 | 12.14 | 59.56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.296 | 10.33 | 34.05
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.423 | 1.24 | 0.52
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 1.225 | 0.31 | 0.38
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 1.15 | 311.43 | 358.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 452.65
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 452.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 60.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 512.77
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 127.5259
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 640.3
3.2.5. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 6.08 | 0.1
00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.605 | 5.08 | 3.07
00004517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.567 | 1.82 | 1.03
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.026 | 11.4 | 0.3
00006189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1.008 | 7.9 | 7.96
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 13.81 | 0.47
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.471 | 10.61 | 5
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.145 | 12.08 | 13.83
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.017 | 11.76 | 0.2
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.014 | 9.82 | 0.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.17
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 9.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.18
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 10.2415
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.42
3.2.6. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.4 | 8.13 | 3.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.25
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 10.33 | 4.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.13
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (86.39%): |  | 1.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.14
|  |  |  | VALOR BDI (24.87%): |  | 2.2731
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.41

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 58543.35 | 100 |  |  | 100
|  |  | 58543.35 |  |  | 58543.35
2 | TRANSPORTE E SERVIÇOS EM TERRA | 14369.12 | 80 | 20 |  | 100
|  |  | 11495.29 | 2873.82 |  | 14369.11
3 | FUNDAÇÕES | 60412.43 |  | 40 | 60 | 100
|  |  |  | 24164.97 | 36247.45 | 60412.42
|  | 135438.6 | 70038.64 | 27038.79 | 36247.45 | 133324.9
|  |  | 70038.64 | 97077.43 | 133329.97

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 7.4
| TOTAL | 8.2
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4
DF | Despesas financeiras | 1.23
R | Riscos | 1.27
| TOTAL | 6.5
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2
| PIS | 0.65
| Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13 | 2
| TOTAL | 7.65
BDI = 24,87%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77 | 0
B2 | Feriados | 3.67 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92 | 0.7
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.1 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.2 | 9.97
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 48.64 | 19.71
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.94 | 6
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19 | 0.14
C3 | Férias Indenizadas | 0.89 | 0.67
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.83 | 3.65
C5 | Indenização Adicional | 0.67 | 0.5
| TOTAL | 14.52 | 10.96
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.9 | 7.25
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.71 | 0.53
| TOTAL | 18.61 | 7.78
Horista = 118,57% Mensalista = 75,25%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78 | 0
B2 | Feriados | 3.67 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93 | 0.71
B4 | 13º Salário | 10.9 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.15 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 11.03 | 8.43
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 46.4 | 18.2
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.52 | 4.98
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15 | 0.12
C3 | Férias Indenizadas | 2.93 | 2.24
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.69 | 3.58
C5 | Indenização Adicional | 0.55 | 0.42
| TOTAL | 14.84 | 11.34
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.8 | 3.06
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.55 | 0.42
| TOTAL | 8.35 | 3.48
Horista = 86,39% Mensalista = 49,82%
A + B + C + D